附件1：

皖人社秘〔2020〕219号

关于开展全省技能人才摸底工作的通知

各市及广德市、宿松县人力资源社会保障局，省有关行业协会：

为认真贯彻落实习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神，全面掌握我省技能人才资源现状和发展动态，深入推进技工大省建设，省人力资源社会保障厅决定开展全省技能人才摸底工作。现将有关事项通知如下：

一、摸底对象

在我省一线技能岗位工作的技能劳动者，主要包括3类对象：

（一）尚未取得任何等级的国家职业资格证书或职业技能等级证书，但实际从事技能岗位工作达到一定年限的技能人才；

（二）已取得国家职业资格证书、工人技术等级证书，但国

家职业资格证书全国联网查询系统和职业技能等级证书全国联网查询系统中未纳入的技能人才；

（三）按规定参加了本企业组织实施的岗位技能提升培训，且经考核合格，达到中级工或高级工技能水平，所在企业已享受政府培训补贴，但未实际取得国家职业资格证书或职业技能等级证书的技能人才。

二、摸底内容

主要为上述技能人才的姓名、年龄、工作单位等基本信息以及所从事的职业（工种）、累计工作年限、所获荣誉奖励等技能领域信息。

三、摸底范围

（一）单位范围

1.各类企业(包括国有、民营、混合所有制、股份制、外资等企业）；

2.技能含量较高的生产研发型事业单位；

3.符合上述两类对象范围的中央驻皖单位。

（二）行业领域

现行国民经济分类中从业技能人员较多的行业，重点是制造业、采矿业、建筑业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业等。

单位范围及行业领域的覆盖面具体由各市结合实际确定。

四、摸底方法

按照“对照标准、实名认证、应统尽统、比对查重、结果应用”总体思路，依托安徽职业培训信息管理系统“技工蓝卡”聚合人才资源信息库平台（以下简称“信息管理系统”），采取线下摸底（省人力资源社会保障厅发函委托省级有关行业协会配合地级市人力资源社会保障部门开展）、系统录入、逐层审核、汇总确认的摸底方法，由基层单位全面摸底了解各单位行业技能岗位职工情况，将符合条件的技能人才信息录入系统并提交报送，所在地市级人力资源社会保障部门、省有关行业协会组织行业专家审核通过后，提交报送省人力资源社会保障厅汇总确认。

五、摸底时间

此次全省技能人才摸底工作开展期间为本通知印发之日起至2020年12月20日。

六、进度安排

第一阶段：省厅将国家职业资格证书全国联网查询系统和职业技能等级证书全国联网查询系统中取证人员信息（含通用工种、行业特有工种），按照属地、分行业相结合的原则分发各市、省有关行业协会。对于系统可查询的取证人员，直接计入所在市技能人才总量，各市此次无需进行摸底上报；（10月底前）

第二阶段：各市人力资源社会保障局、省有关行业协会按照通知要求，结合实际确定摸底范围领域，细化措施手段，部署发动并指导企业开展摸底工作，督促企业按期录入信息数据并提交报送。对于已有信息管理系统登录账号的单位可直接登录录入；对于未使用过的单位，由所在地人力资源社会保障部门在部署工作时一并分配系统登录账号。省有关行业协会由省厅统一配发账号，并安排工程师指导登录使用；（11月底前）

第三阶段：各市人力资源社会保障局、省有关行业协会对有关单位填报的信息进行审核甄别并上报；（12月中旬前）

第四阶段：省人社厅对分市、分行业上传的信息进行复核。审核确认后，由各市人力资源社会保障局、省有关行业协会出具加盖公章的纸质确认函后，纳入全省技能人才库。（12月底前）

七、有关要求

（一）开展技能人才摸底工作，是扎实推进技工大省建设、谋划做好“十四五”时期技能人才队伍建设的基础和依据。各地要从人才强省的战略高度充分认识这项工作的重要性，加强领导，精心组织，周密安排，确保技能人才摸底工作质量。要认真做好对基层单位工作人员的业务指导培训工作，使其熟悉摸底内容、填报方法和有关要求，提高摸底信息数据的准确率。要积极宣传技能人才摸底工作目的和意义，消除基层单位的顾虑，积极争取支持与配合，确保客观如实摸底，并按时报送。针对同一对象，基层单位应结合实际选择向属地市人力资源社会保障局或省有关行业协会填报，避免双头填报导致的人员信息重复。

（二）各地要采用工作人员之间相互审核、抽取一定比例摸底表进行回访等办法，加强信息数据审核，重点审核数据真实性、是否有空项、信息数据之间的逻辑关系是否正确等。原则上，各市不得改动基层单位填报的原始数据，但对比较明显的错误，可以在与基层单位沟通的前提下进行纠正。

（三）纳入全省技能人才库的各地摸底上报信息数据，作为2020年度技能人才、高技能人才目标任务完成数，同时作为基层单位申请开展政府补贴性职工技能提升培训的依据之一，并可按规定享受各级党委、政府出台的提高技术工人待遇相关政策。此次摸底工作完成后，全省技能人才摸底工作转入常态化阶段，符合上述对象、范围等条件的技能人才，可按本通知确定的方式渠道进行动态报送，确保全省技能人才队伍信息得到及时准确更新。

（四）各市、省有关行业协会请于2020年10月31日前将技能人才摸底工作负责人姓名、职务、联系电话报省厅职业能力建设处。

联系人：张炜、张开成

电  话：（0551）62645836、62623630

附件：1.技能人才情况表（表样）

2.技能人才情况表填写说明

3.工作年限与技能等级的确定规则

2020年10月27日

（此件依申请公开）

附件2：

技能人才情况表（表样）

| 地市 | 姓名 | 性别 | 民族 | 居民身份证号 | 工作 单位 | 单位经济类型 | 主要从事的职业（工种） | 兼职从事的职业（工种） | 职业（工种）累计工作年限 | 证书编号 | 发证 时间 | 上年度工资薪金收入（万元） | 所获荣誉奖励 | 单位此次认定的职业技能等级层次 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

根据省政府相关文件，出台摸底调查对企业的利好信息：

1、企业新录用人员岗前培训补贴。企业对签订12个月以上劳动合同的新录用人员，在劳动合同签订后12个月内组织岗位技能培训的，培训考核合格后，由人社部门给予企业一次性的培训补贴。

- 2、企业职工开展技能提升培训，根据培训后取得的中级工、高级工、技师、高级技师职业资格证书人数，单位所在地的人社部门按照中级工1500元、高级工2000元、技师3500元、高级技师5000元给予企业一次性培训补贴。(皖政办〔2019〕24号《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》)

- 3、开展：“名师带高徒”活动，经认定后，可以支持企业，给予高技能人才一次性2万元的奖励。

- 4、企业职工如需取得国家职业资格证书或者职业技能等级证书，根据提供的摸底年限依据可以作为审核参加报考的连续工作年限。

- 5、发改委36号令中，专业技术及技能人员要求，申请四级至五级许可的，电力相关人员技能人员分别不少于15人和5人。

- 6、根据国能综通资质（2020）113号文件精神，电力相关专业技能人员表，按照申请单位相关人员真实情况填写。主要包括持有特种作业操作证（电工）人员，以及取得由行政机关、行业协会、电力企业等部门单位颁发的电力相关专业职业技能（岗位）证书的人员。